## Sheet1
Settimana |  | Ore
Dal | Al | Stima | Effettive | Lavoro svolto
2022-08-29 | 2022-09-04 | 8 | 8 | Analisi tecnologie per sviluppo mobile Creazione mockups
2022-09-05 | 2022-09-11 | 16 | 16 | Analisi tecnologie per sviluppo mobile Sviluppo prototipi con Xamarin e React Native Scelta finale tecnologia (Xamarin)
2022-09-12 | 2022-09-18 | 16 | 16 | Analisi tecnologia Bluetooth Revisione mockups Creazione Gantt
2022-09-19 | 2022-09-25 | 16 | 16 | Requisiti funzionali Inizio sviluppo interfaccia
2022-09-26 | 2022-10-02 | 16 | 16 | Sviluppo interfaccia Inizio sviluppo comunicazione Bluetooth
2022-10-03 | 2022-10-09 | 16 |  | Sviluppo interfaccia Gestione permessi dispositivo per Bluetooth
2022-10-10 | 2022-10-16 | 16
2022-10-17 | 2022-10-23 | 16
2022-10-24 | 2022-10-30 | 16
2022-10-31 | 2022-11-06 | 16
2022-11-07 | 2022-11-13 | 16
2022-11-14 | 2022-11-20 | 16
2022-11-21 | 2022-11-27 | 16
2022-11-28 | 2022-12-04 | 16
2022-12-05 | 2022-12-11 | 16
2022-12-12 | 2022-12-18 | 0 |  | Vacanza
2022-12-19 | 2022-12-25 | 0 |  | Vacanza
2022-12-26 | 2023-01-01 | 16
2023-01-02 | 2023-01-08 | 16
2023-01-09 | 2023-01-15 | 16
2023-01-16 | 2023-01-22 | 16
2023-01-23 | 2023-01-29 | 16
2023-01-30 | 2023-02-05 | 16
2023-02-06 | 2023-02-12 | 16
2023-02-13 | 2023-02-19 | 16
Totale |  | 360 | 72
Formulas:
Al = [Dal]+6
Dal = [Al, row above]+1